**План спільних заходів**

**директора коледжу та членів атестаційної комісії**

**з проведення атестації педагогічних працівників у 2018/19 н. р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| 1 | Видання наказу «Про створення атестаційноїкомісії та затвердження її складу» | до 20.09.2018р. | Директор |
| 2 | Ознайомлення працівників з наказом | до 01.10.2018 р | Секретар комісії |
| 3 | Складання та направлення до атестаційноїкомісії списку педагогічних працівників, якіпідлягають черговій атестації | до 10.10.2018р. | Директор |
| 4 | Прийом атестаційною комісією заяв відпедагогічних працівників про проходженняпозачергової атестації або про перенесеннятерміну чергової атестації, подань керівника тапедагогічної ради навчального закладу | до 10.10.2018р. | Секретар комісії |
| 5 | Розгляд документів, поданих до атестаційноїкомісії, затвердження списку педагогічнихпрацівників, які атестуються | до 20.10.2018 р. | Голова та члениатестаційної комісії |
| 6 | Затвердження, графіка роботи атестаційноїкомісії | до 20.10.2018 р. | Голова та члениатестаційної комісії |
| 7 | Ознайомлення працівників, якіатестуються, з графіком проведення їхатестації | до 20.10.2018 р | Секретар комісії |
| 8 | Вивчення педагогічної діяльності осіб,які атестуються | згідно з графікомз 20.10.2018 р.до 15.03.2019 р | Голова та члениатестаційної комісії |
| 9 | Подання до атестаційної комісіїхарактеристик діяльності педагогічнихпрацівників, які атестуються | до 01.03.2019р. | Директор |
| 10 | Ознайомлення педагогічних працівників зхарактеристиками, наданими керівником | з 01.03.2019 р. по20.03.2019р. | Секретар комісії |
| 11 | Підсумкове засідання комісії І рівня | до 01.04.2019р. | Головаатестаційноїкомісії |
| 12 | Оформлення та видача атестаційних листів | Протягом трьох днівпісля засіданняатестаційної комісії | Головаатестаційноїкомісії, секретар |
| 13 | Видання наказу про присвоєннякваліфікаційних категорій (встановленнятарифних розрядів) | Протягом п'яти днівпісля засіданняатестаційної комісії | Директор |
| 14 | Узагальнення результатів атестації | травень 2019р. | Голова, члениатестаційної комісії |